## Arkusz1
KOREKTA PLANU REMONTÓW NA 2008r w UJK
|  | Potrzeby zgłoszone | Potrzeby zgłoszone |  |  | Źródło | System
|  | przez Wydziały | przez DTB | Plan na 2008r | Plan po Korekcie | finan- | wyko- | Uwagi
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | wartość | wartość | do realizacji | na 2008 | sowania | nania
|  | szacunkowa | szacunkowa
|  | [zł] | [zł] | [zł]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
I | OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY I POMIARY | 0 | 741600 | 661600 | 577491.6274
a. | drożność przewodów kominowych, przeglądy kotłowni |  | 20000 | 20000 | 12200 | ŚBW | ZZ | wszystkie obiekty i kotłownie gazowe ( Sląska,Krakowska , Busko-Zdrój)
b. | legalizacja układów pomiarowych , wymiana baterii w ukł. Pomiarowych |  | 12500 | 12500 |  | ŚBW | ZZ | Rektorat - 5000 zł ( legaliz. ) ,Wydz. Hum. ul. Leśna - 5000 zł ( legal.) Instytut Ekonomii - 2500 zł wym. baterii
c. | badania kontrolne Urzędu Dozoru Technicznego |  | 15000 | 15000 |  | ŚBW | ZZ | obiekty z urządzeniami ciśnieniowymi i windami
d. | konserwacja instalacji SAP i DSO |  | 145000 | 145000 | 145000 | SBW | ZZ
e. | nieprzewidziane remonty - awarie /rezerwa/ |  | 100000 | 100000 | 79970 | ŚBW | ZZ | wszystkie obiekty (dach na Leśnej)
f. | konserwacja dźwigów |  | 55000 | 55000 | 55000 | ŚBW | ZZ
g. | monitoring sygnałów alarmowych CSP |  | 40000 | 40000 | 40000 | ŚBW | ZZ
h. | próby szczelności instalacji gazowych |  | 7000 | 7000 | 13123.7474 | ŚBW | ZZ | obiekty z instalacją gazową
i. | zakup urządzeń pomiarowych niezbędnych do nadzorowania i eksploatacji urządzeń cieplnych i gazowych |  | 3500 | 3500 |  | ŚBW | ZZ | wszystkie obiekty
j. | konserwacja węzłów cieplnych i urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych |  | 200000 | 120000 | 120000 | ŚBW | ZZ | wszystkie obiekty
k. | opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego |  | 3600 | 3600 |  | ŚBW | ZZ | dot. obiektów przy ul. Żeromskiego 5 ; Świętokrzyskiej 15
l. | konserwacja instalacji antywłamaniowej |  | 35000 | 35000 | 30832.2 | ŚBW | ZZ
ł. | przegląd stacji transformatorowych / badanie sprzętu dielektrycznego / |  | 25000 | 25000 | 28060 | ŚBW | ZZ | przesuniecie z roku 2007
m. | remont instalacji odgromowych w obiektach Uczelni |  | 30000 | 30000 | 30000 | ŚBW | ZZ | zalecenia wynikajace z pomiarów eksploatacyjnych wykonanych w 2007 r.
n. | remonty dachów obiektów uczelni po zimie 2007/08r ( w ramach robót zaliczanych do awarii) |  | 50000 | 50000 | 23305.68 | ŚBW | ZZ
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 741600 | 1403200 | 1239091.6274
II. OBIEKTY DYDAKTYCZNE
1. | BUDYNEK REKTORATU ul. Żeromskiego 5 | 42000 | 0 | 42000 | 67459.95
a. | malowanie pomieszczeń biurowych około 10 pomieszczeń | 13000 |  | 13000 | 20078.97 | ŚO | SE
b. | udrożnienie rur spusutowych i kanalizacji deszczowej | 25000 |  | 25000 | 25873.1
c. | odgrzybianie i pomalowanie pomieszczeń URSS | 4000 |  | 4000 | 6029.65 | URSS
| malowanie, cyklinowanie, wymiana oświetlenia |  |  |  | 15478.23
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 42000
2. | WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY i ARTYSTYCZNY ul Krakowska 11 | 530000 | 0 | 440000 | 494733.3
2.1 | IPP i IES ul. Krakowska 11 | 360000 | 0 | 270000 | 292377.69
a. | Remont kapitalny 3 sal: nr 8,9,124,125, 128,129,132,204,205,215,216,221,222,223,233 - wymiana okien, drzwi, podłóg, szpachlowanie ścian, remont instalacji elektrycznych, sanitarnych malowanie | 210000 |  | 120000 | 292377.69 | ŚW | ZZ | Jedynie wymiana okien z ewentualnym przemalowaniem
b. | Remont korytarzy budynku A: parter A - 13 szt okien, I piętro A - 12 szt okien i 2 szt drzwi balkonowych , II piętro A - 14 szt okien szpachlowanie tynków , remont instalacji elektrycznej i sanitarnej , malowanie | 150000 |  | 150000 |  | ŚW | ZZ | Wymiana okien
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 360000
2.2 | Budynek przy ul. Podklasztornej | 160000 | 0 | 160000 | 115642.55
a. | pokrycie około 1 500 m2 powierzchni dachu papą termozgrzewalną oraz naprawa kominów wentylacyjnych | 150000 |  | 150000 | 112885.35 | ISP | ZZ | pokrycie w złym stanie technicznym ( przecieki )
b | remont mieszkania służbowego - wymiana skrzydeł drzwiowych , demontaż starego umeblowania , wymiana wykładziny podłogowej , zainstalowanie kabiny prysznicowej , podgrzewacza wody , kuchenki elektrycznej , pomalowanie pomieszczeń | 10000 |  | 10000 | 2757.2 | ISP | siłami własnymi ISP
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 160000
2.3 | Instytut Edukacji Muzycznej ul. Mickiewicza 3 | 10000 | 0 | 10000 | 86713.06
a. | remont dachu i zabezpieczenie miejsc przeciekających , uszczelnienie okna dachowego | 10000 |  | 10000 |  | IEM | ZZ
| wymiana okien i drzwi |  |  |  | 86713.06
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 10000
3.0 | WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU | 0 | 82000 | 82000 | 102401.9
3.1. | Budynki przy Al.. IX Wieków Kielc 19 | 0 | 82000 | 82000 | 97282.17
a. | odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych od strony al.. IX Wieków Kielc |  | 2000 | 2000 | 97282.17 | WNoZ | ZZ | z uwagi na zalewanie ścian piwnic
b. | remont 12 pomieszczeń i korytarzy oraz klatki schodowej, wymiana skrzynek hydraulicznych i elektrycznych, uzupelnienie ubytków w jezdni |  | 80000 | 80000 |  | WNoZ | ZZ
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 82000
3.1 | BUSKO ZDRÓJ | 0 | 5000 | 5000 | 5119.73
a. | remont kominów |  | 5000 | 5000 | 5119.73 | WNoZ | ZZ | zalecenie kominiarzy
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 5000
4. | WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY |  |  | 860000 | 146262.09
4.1 | Budynki przy ul. Leśnej 16 | 830000 | 120000 | 750000 | 58876.56
a. | remont kapitalny elewacji budynków "A" i "B" | 800000 |  | 600000 |  | WH | ZZ | (wycena szacunkowa DTB)
b. | projektowanie parkingu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 30000 |  | 30000 |  | WH | ZZ | (wycena szacunkowa DTB)
c. | remont generalny sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem rur spustowych do kanalizacji |  | 120000 | 120000 | 54900 | WH | ZZ | obecnie woda deszczowa częściowo jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej co jest niezgodne z obowiązującym prawem
| wymiana drzwi |  |  |  | 3218.21
| remont balkonu |  |  |  | 758.35
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 950000
4.2 | Instytut Historii ul. Żeromskiego 5 | 10000 | 0 | 10000 | 7412.08
a. | odnowienie pomieszczeń | 10000 |  | 10000 | 7412.08
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 10000
4.5 | Zakład Neofilologii ul. Kościuszki 13 | 0 | 100000 | 100000 | 79973.45
a. | naprawa i malowanie antykorozyjne dachu oraz naprawa zmurszałych gzymsów i elewacji - po przeciekach z rury spustowej |  | 42000 | 42000 |  | ZN | ZZ
a. | naprawa i malowanie antykorozyjne dachu oraz naprawa zmurszałych gzymsów i elewacji - po przeciekach z rury spustowej |  | 42000 | 42000 | 79973.45
b. | dokończenie wymiany poziomów rur instalacji centralnego ogrzewania |  | 18000 | 18000 |  | ZN | ZZ | z uwagi na zły stan rur - grozi zalaniem pomieszczeń
c. | wymiana oświetlenia w czytelni (parter) | 30000 | 30000 | 30000
d. | Odmalowanie pomieszczeń czytelni (parter) | 10000 | 10000 | 10000
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 100000
6. | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy ul Świętokrzyska 15 | 0 | 100000 | 100000 | 199200
6.2 | Instytut Biologii | 0 | 100000 | 100000 | 195200
a. | poprawienie skuteczności wentylacji w laboratorium i dygestoriach, montaż klimatyzatorów w 12 pomieszczeniach, wybicie drzwi i pomalowanie pomieszczeń |  | 100000 | 100000 | 195200 | IB | ZZ
| Instytut Geografii |  |  |  | 2000
| malowanie 3 pokoi |  |  |  | 2000
| malowanie 2 klatek schodowych na WMP |  |  |  | 2000
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 100000
7. | Wydzial Zarządzania i Administracji | 6000 |  | 6000 | 6000
a. | zabudowa części korytarza w Instytucie Nauk Politycznych | 6000 |  | 6000 | 6000 | WZiA
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 6000
8. | MIĘDZYWYDZIAŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE | 133000 | 133000 | 133000 | 24756.61
8.1 | Miedzywydziałowe Studium WF | 133000 | 133000 | 133000
a. | Remont Sali gimnastycznej przy ul. Chęcińskiej i Leśnej |  | 133000 | 133000 | 24756.61
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4: | 133000
| Hotele |  |  |  | 58932.37
| Wymiana okien, remont pokoi, łazienek, pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 58932.37
9. | DOMY STUDENTA ul. Śląska | 4100000 | 0 | 4350000 | 4192930
a. | DS. "MELODIA" - remont generalny całego budynku oraz zbiornik zapasowy wody do celów p.poż. - wykonanie | 4100000 |  | 4100000 | 4192930 | FPMS | ZZ | (wycena BP BUDMA )
b. | malowanie pomieszczeń w DS. Fama i Odyseja oraz roboty instalacyjne plus ogrodzenie i odgromienie, monitorowanie | 250000 |  | 250000 |  | FPMS
| OGÓŁEM potrzeby 3 + 4 | 4350000
| OGÓŁEM |  |  | 6674600 | 5870167.8474
|  |  |  | bez FPM | 1677237.8474
|  |  | w tym remont budynków i budowli |  | 1203021.9
FSUE - Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
ŚBW - Środki Budżetowe Wydziałów